Allegato D)

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL MONITORAGGIO E DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI BENIFICIARI DEI CONTRIBUTI DELL’INIZIATIVA REGIONALE “PROGETTARE LA PARITÀ IN LOMBARDIA - 2019”

La Regione Lombardia monitora con appositi strumenti e indicatori l’efficacia e i risultati delle azioni realizzate nell’ambito dei singoli progetti.

- TEMPISTICA E STRUMENTI PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINAZIATI

Sono previste le seguenti fasi di monitoraggio e di rendicontazione:

- 31 gennaio 2020: termine per l’invio del monitoraggio intermedio

- 10 ottobre 2020: termine per l’invio del monitoraggio finale e della rendicontazione del progetto

Gli enti locali territoriali e le associazioni capifila dei progetti finanziati dovranno produrre, in base alla tempistica indicata, i seguenti documenti di monitoraggio e rendicontazione, redatti sull’apposita modulistica fornita dalla Regione Lombardia:

31 gennaio 2020: monitoraggio intermedio:

- Allegato D1) Scheda di monitoraggio intermedio delle azioni

10 ottobre 2020: monitoraggio finale e rendicontazione del progetto

- Allegato D2) Richiesta saldo

- Allegato D3) Rendicontazione finanziaria 1 - Spese dirette

- Allegato D4) Rendicontazione finanziaria 2 - Spese indirette valorizzate

- Allegato D5) Scheda relazione finale

- Allegato D6) Timesheet

- Allegato D7) Relazione attività consulente

- I giustificativi delle spese sostenute come specificati nelle presenti linee guida

- Documenti giustificativi che attestino l’effettuazione dei pagamenti

- Tutti i prodotti realizzati

- GLOSSARIO

Il glossario che segue intende fornire alcuni chiarimenti per una corretta compilazione della scheda progetto (all. B/1)

| TERMINI | SIGNIFICATO |
| --- | --- |
| Obiettivo specifico | Scopo del progetto. È importante esplicitare con chiarezza i benefici, i miglioramenti, i cambiamenti che si intendono raggiungere. L’obiettivo deve essere coerente con i problema/bisogni individuati nella descrizione del contesto territoriale e con la tematica progettuale scelta. |
| Attività | Ciò che è necessario fare per raggiungere un singolo obiettivo specifico. Per raggiungere un obiettivo possono essere necessarie più attività. Le attività si declinano in azioni. |
| Azione | Le attività sono declinate in azioni che consentono di raggiungere i risultati attesi. Nell’azione dev’essere esplicitato nel dettaglio tutto ciò che sarà realizzato e le modalità di realizzazione. |
| Risultato atteso | È inteso come il beneficio immediato che ci si attende per i/le destinatari/e del progetto. |
| Destinatari/e | Sono le persone fisiche e/o gli enti pubblici e privati a cui sono rivolte le attività del progetto e che riceveranno un beneficio dalla sua realizzazione. Possono distinguersi in: - destinatari diretti: i soggetti a cui sono rivolte le attività - destinatari indiretti: i soggetti che trarranno indirettamente un beneficio dalla realizzazione dell’attività, anche se essa non è volta a soddisfare direttamente un loro bisogno. |
| Partenariato | Il gruppo di soggetti, pubblici e privati, comprendente il capofila e i partner, che sono titolari delle attività e delle azioni del progetto e responsabili della loro attuazione. Capofila e partner devono sottoscrivere l’apposito accordo di partenariato (all. B/1, sezione 5) e ciascun soggetto dev’essere titolare di almeno un’attività. |
| Soggetto capofila | È il soggetto che si assume la responsabilità del progetto e presenta e sottoscrive la domanda di contributo. |
| Cofinanziamento | È costituito dalle risorse umane e materiali con cui il soggetto capofila e i suoi partner contribuiscono al progetto. Può essere costituito da risorse sia economiche, sia valorizzate. |
| Risorse valorizzate (valorizzazione) | Comprendono le prestazioni del personale degli enti pubblici o dei soggetti partner, dipendente o volontario, e le spese generali e di gestione (es. affitto di locali già in uso da parte dei capofila e/o dai partner, relative utenze, ecc.). |

- RENDICONTARE LE SPESE - INDICAZIONI GENERALI

I soggetti beneficiari dovranno rendicontare le spese relative all’intero valore del progetto: sia il contributo concesso dalla Regione Lombardia (max. 50% del bilancio complessivo di progetto), sia la quota parte (min. 50% del bilancio complessivo di progetto) di cofinanziamento.

Il cofinanziamento potrà essere espresso sia in valorizzato sia in risorse economiche del soggetto capofila e/o dei partner.

Sono ammissibili quote di cofinanziamento in valorizzato relative alle seguenti voci di spesa:

  - spese del personale (tabella 1, sez. 4.2 della Scheda progetto)

  - spese generali (tabella 2 sez. 4.2 della Scheda progetto)

Tale quota deve essere rendicontata con le modalità previste dalle presenti linee guida, alle voci relative alle spese indirette valorizzate.

Qualora la quota di cofinanziamento venga assicurata attraverso risorse proprie del capofila o dei partner, la rendicontazione delle spese sostenute dovrà avvenire come previsto dalle presenti linee guida, ai paragrafi relativi alle voci di spesa corrispondenti (spese per l’acquisizione di servizi e competenze, spese per la gestione e il funzionamento del progetto, spese del personale).

Il contributo regionale non potrà in nessun caso coprire costi diretti per spese generali o spese per il personale dipendente.

Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l’I.V.A., qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

Punti di attenzione

I beneficiari non potranno affidare ad unico soggetto una quota superiore al 75% delle azioni progettuali o del budget complessivo del progetto come indicato al punto 6., paragrafo C.2c (Verifica dell’ammissibilità delle domande) dell’allegato A) al decreto.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Alle/i volontari/e potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute nell’ambito del progetto, dall’associazione di appartenenza, entro limiti precedentemente stabiliti dalle stesse (art. 2 commi 1, 2 e 3, l. 266/1991).

I capofila di progetto o i soggetti partner possono destinare risorse nella misura massima del 15% del contributo regionale per spese connesse ad attività e servizi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti presentati.

È ammissibile l’affidamento di tale attività, entro la misura massima sopra definita, alle/ai proprie/i dipendenti o alle proprie socie/i da parte dei soggetti privati e del terzo settore.  In nessun caso invece un soggetto pubblico può impiegare il proprio personale nelle attività progettuali a valere sul contributo regionale. Il personale degli enti pubblici può essere solo valorizzato.

Il costo del personale dipendente, dei soggetti beneficiari dei contributi e dei loro partner, impegnato nelle attività progettuali può essere solo valorizzato nella quota di cofinanziamento.

Le spese generali (ivi compreso l’utilizzo di propri spazi), possono essere esposte nella quota di cofinanziamento.

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del decreto della graduatoria dei progetti ammissibili al contributo regionale e sostenute entro e non oltre il 31 luglio 2019.

La trasmissione della rendicontazione è prevista entro il 10 ottobre 2020.

- SPESE AMMISSIBILI

Come indicato al punto B.2 (Spese ammissibili) dell’allegato A) al decreto sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:

  - Coordinamento delle azioni progettuali (max 15% del contributo regionale)

I soggetti capofila di progetto possono destinare risorse nella misura massima del 15% del contributo regionale per spese connesse ad attività e servizi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti presentati.

È ammissibile l’affidamento di tale attività, entro la misura massima sopra definita, alle proprie socie/i da parte dei soggetti del terzo settore o uno dei partner di progetto.

  - Spese per servizi esterni e di consulenza

Le spese per servizi di consulenza (ad es. tutoraggio, docenza, consulenza specialistica) sono ammissibili solo se strettamente connessi e coerenti con gli scopi del progetto e non erogabili dai soggetti capofila e/o partner di progetto. In questa categoria rientrano le prestazioni rese da professionisti (ovvero da persone fisiche) o da soggetti privati qualificati.

Per i soggetti “pubblici”, il ricorso alle seguenti tipologie di servizi dovrà essere regolato nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi pubblici.

  - Costi per prodotti e servizi di informazione e comunicazione

Sono ammissibili spese per la comunicazione, l’informazione e la disseminazione dei servizi e dei risultati di progetto. Tali spese comprendono campagne informative, materiali divulgativi anche multimediali, conferenze, seminari, workshop.

Sono in ogni caso consentite spese di comunicazione che rispondano a finalità strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e al conseguimento dei relativi obiettivi.

  - Noleggio o acquisto di attrezzature, strumentazioni, prodotti e materiali

È ammesso l’acquisto e/o il noleggio di attrezzature, strumentazioni, prodotti - anche software –e spese sostenute per l’acquisto di materiali strettamente funzionali alla realizzazione delle azioni /prodotti previsti dal progetto quali ad esempio: cartoleria, materiali per la realizzazione di laboratori fino ad un massimo del 25% del contributo regionale richiesto.

  - Spese per l’affitto di locali / spazi funzionali allo svolgimento delle attività

Le spese per l’affitto di locali e spazi sono ammesse per il solo periodo in cui i locali sono utilizzati per la stretta realizzazione delle azioni di progetto e solo nel caso che tali locali non possano essere messi a disposizione dall’ente capofila e/o partner di progetto o non siano già in uso agli stessi. Tale voce di spesa non può superare complessivamente il 25% del contributo regionale richiesto.

Sono ammissibili esclusivamente quali quote di co-finanziamento in valorizzazione le voci di spesa relative a:

  - Spese per il personale dipendente e/o volontario

Sono ammissibili prestazioni da parte del personale degli enti pubblici o soggetti partner, dipendente o volontario (legali rappresentanti e/o socie/i non retribuite).

Il valore della prestazione deve essere indicato all’interno del budget di progetto e rendicontato tenendo conto del tempo di lavoro effettivamente prestato e del costo orario conformemente alla remunerazione prevista per ciascun soggetto coinvolto nelle attività progettuali.

  - Spese generali e di gestione

Spese generali e di gestione quali affitto di locali già in uso agli enti capofila e/o partner di progetto e utenze.

Alla determinazione del costo effettivo del progetto concorreranno le spese sostenute a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo e per la sola durata delle azioni progettuali.

Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l’I.V.A., qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

- MODALITÀ DI PAGAMENTO SPESE AMMISSIBILI - Regole generali

Le spese “in contanti” non sono generalmente ammissibili. Possono essere esclusivamente previste per spese di minime entità relativamente all’acquisto di materiale di cancelleria, materiale didattico, spese di viaggio, per un importo complessivo non superiore a euro 500,00 nel corso dell’intero progetto.

Tutte le spese in contanti dovranno essere debitamente documentate con la presentazione di scontrini fiscali contente il dettaglio degli articoli acquistati, i titoli di viaggio o scontrini di autostrade, ricariche telefoniche per utenze intestate al capofila o ai partner di progetto. Tali spese devono essere accompagnate da una relazione dettagliata che motivi e giustifichi le spese. In nessun caso le prestazioni professionali potranno essere pagate in contanti.

Le spese sostenute per il progetto dovranno essere comprovate con i seguenti documenti di quietanza:

- Bonifico o ricevuta bancaria dalla quale si desuma chiaramente l’avvenuto pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare (non sarà accettata la mera richiesta di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario alla banca);

- Assegno o matrice dello stesso con relativo estratto conto, che attesti il pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare che attesti addebito sul conto corrente;

- Modello F24 per i pagamenti di INPS e delle ritenute d’acconto relative alle spese di consulenza;

- Per i pagamenti home-banking, la registrazione dell’avvenuto pagamento rilasciata on-line dal sistema elettronico con evidenza del beneficiario finale a cui si riferisce (nominativo beneficiario e importo), ovvero un estratto dei movimenti di conto corrente da cui sia possibile evincere il relativo addebito sul conto corrente;

- Mandati di pagamento quietanzati per gli enti locali.

- MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE PER VOCE DI SPESA

Al fine del riconoscimento delle spese è necessario allegare tutta la seguente documentazione giustificativa:

1.   Spese per acquisizione di servizi e collaborazioni esterne

Fanno riferimento a questa tipologia le spese che il capofila o i partner sostengono a favore di prestatori esterni di servizi assunti strettamente al fine del raggiungimento degli obiettivi progettuali individuati.

Le spese relative ai costi di servizi esterni richiedono un atto giuridico di incarico (es. contratto o lettera di incarico) e devono essere in linea con il prezzo di mercato. La categoria di spesa comprende:

- collaborazioni esterne (compresi contratti di collaborazione occasionale, contratti d´opera)

- servizi di consulenza

- elaborazioni di studi

- traduzioni

- sistemi informatici, progettazione, creazione di campagne e strumenti informativi e di comunicazione

Costituiscono documentazione giustificativa della spesa relativa a spese per acquisizione di servizi e consulenze, ivi compresi incarichi professionali per attività di progettazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle attività progettuali.

Documentazione da allegare al fine dell’ammissibilità delle spese:

- Copia conforme delle lettere di incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate, contenenti almeno i seguenti elementi: durata dell’incarico, indicazione del compenso orario e ore totali dell’incarico, contenuti, obiettivi del lavoro svolto, elenco degli eventuali prodotti oggetto dell’incarico.

- Curriculum vitae del/la professionista incaricata/o.

- Copia conforme dei giustificativi di spesa (fatture/ricevute di spesa); su ogni documento giustificativo originale deve essere riportato il titolo del progetto ed eventualmente la quota parte della spesa imputata al progetto stesso.

- Timesheet mensile (allegato D6) di ogni consulente coinvolto nel progetto con indicazione del relativo periodo di tempo dedicato giornalmente allo svolgimento delle attività progettuali e della descrizione dettagliata della attività svolta.

- Documenti attestanti il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi (modelli F24). Qualora il modello F24 comprenda un pagamento cumulativo, occorre un’autocertificazione da parte del/la legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/00, che specifichi i nominativi del consulenti impiegati nel progetto e relativo importo.

- Relazione attività svolta coerentemente con ciascun incarico affidato (allegato D7).

- In caso di incarico ad una/un componente di un’associazione capofila o partner del progetto è necessario allegare la lettera di incarico o contratto da parte dell’organismo competente del partner con l’indicazione delle attività da svolgere e l’attestazione del pagamento della spesa sostenuta, compresi eventuali oneri sociali. Su ogni attestazione di pagamento deve essere apposto il timbro dell’associazione, sigla del legale rappresentante, nome del progetto, costo orario, ore lavorate sul progetto nel mese di riferimento e quota imputata sul progetto;

- Copia o esemplare di tutti i prodotti realizzati durante il progetto;

- Voucher INPS (vedi sotto);

- In caso di viaggi effettuati con mezzi di trasporto pubblico, biglietti dei mezzi utilizzati. A tale ricevuta è necessario allegare una relazione che indichi il motivo.

- In caso di viaggi effettuati tramite taxi, ricevuta del viaggio raffigurante importo, percorso e data di utilizzo. A tale ricevuta è necessario allegare una relazione che indichi il motivo;

- In caso di viaggi effettuati tramite autoveicoli, devono essere prodotte le ricevute dei pedaggi autostradali; inoltre l’importo del rimborso per le spese sostenute deve essere calcolato utilizzando i coefficienti ACI; l’elenco complessivo dei rimborsi va riportato in una tabella di sintesi riportante: tratta percorsa, km corrispondenti, tipo autoveicolo (privato/aziendale), totale costo tratta ACI, costi degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti, nonché una relazione che indichi il motivo.

Punto d’attenzione: voucher INPS

- In caso di pagamento di prestazioni attraverso servizio voucher INPS, dev’essere indicata (attraverso una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/00) la finalità dell’utilizzo del voucher, il relativo importo economico, il nome della persona beneficiaria;

- Le/i beneficiari/e dei voucher dovranno produrre un’autodichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/00 per comprovare di aver percepito compensi a mezzo voucher per prestazioni di lavoro occasionale.

2 . Acquisto /noleggio attrezzature, materiali e beni di consumo

Fanno riferimento a questa categoria di spese quei beni e materiali strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi progettuali e alla realizzazione delle attività progettuali.

È ammissibile l’acquisto di strumentazioni, attrezzature e prodotti software funzionali alla realizzazione delle attività il cui costo unitario sia inferiore a 516,46 euro.

Sono ammissibili i costi di affitto/ noleggio di beni strettamente necessari per la realizzazione delle attività di progetto, sono ammesse le quote di noleggio/leasing, riferite esclusivamente alla durata del progetto.

Sono ammissibili, oltre alle spese sostenute per l’acquisto o noleggio di attrezzature, strumentazioni, prodotti - anche software - i costi connessi, ad esempio quelli di trasporto e/o di installazione (solo se presenti in fattura). Non sono ammesse le spese per manutenzione e riparazione. Per l’acquisto di beni strumentali è ammesso l’ammortamento della spesa in proporzione alla durata del progetto.

Costituiscono documentazione giustificativa della spesa relativa di noleggio e leasing:

- Copia conforme di contratto di affitto, noleggio o leasing;

- Copia conforme delle fatture;

- Copia conforme delle quietanze di pagamento;

Costituiscono documentazione giustificativa relativa all’acquisto di materiali e beni di consumo strettamente necessari per la realizzazione delle attività di progetto:

- Copia conforme dei giustificativi di spesa;

- Copia conforme delle quietanze di pagamento;

3. Le spese per l’affitto di locali / spazi funzionali allo svolgimento delle attività

Fanno riferimento a questa categoria di spese ammissibili, spese relative alla locazione di locali e/o spazi funzionali allo svolgimento delle attività progettuali sono ammesse per il solo periodo in cui i locali sono utilizzati per il progetto e solo nel caso che tali locali non possano essere messi a disposizione dall’ente capofila e/o partner di progetto o non siano già in uso agli stessi. Tale voce di spesa non può superare complessivamente il 25% del contributo regionale richiesto.

Costituiscono documentazione giustificativa della spesa:

- Copia del contratto di locazione contenente la descrizione dei locali, il valore, la durata del contratto, il canone con l’indicazione separata del costo netto;

- Copia della fattura e quietanze periodiche relative ai pagamenti;

- Prospetto di calcolo del canone in caso di utilizzo parziale accompagnato da una dichiarazione del responsabile legale dell’ente capofila di progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata;

- Autodichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/00 del/della legale rappresentante dell’ente capofila di progetto che i locali non siano già in uso o possano essere messi a disposizione da uno dei partner di progetto;

Il metodo utilizzato per l’identificazione delle quote di costo spettanti al progetto deve essere oggetto di apposita autocertificazione. ai sensi del d.p.r. 445/00, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesti il metodo di calcolo utilizzato per l’individuazione della quota da attribuire al progetto e gli importi corrispondenti.

3. 	Valorizzazione delle spese generali (spese indirette)

Per la rendicontazione delle spese generali di funzionamento e gestione del progetto, se valorizzate come cofinanziamento è necessario allegare:

- L’attestazione conforme delle spese sostenute per utenze varie, per l’uso di spazi, strettamente coerenti con la realizzazione del progetto.

- Per l’uso di spazi di proprietà del capofila o di un partner di progetto la valorizzazione dovrà essere dichiarata secondo quanto stabilito dal regolamento comunale o dallo statuto dell’associazione a cura del/la legale rappresentante o responsabile di progetto.

4. 	Valorizzazione del costo del personale dipendente o valorizzazione del personale volontario (spese indirette)

Al fine del riconoscimento della quota di cofinanziamento valorizzata relativa al costo lordo del personale alle dipendenze del capofila o dei partner e/o alla valorizzazione del lavoro volontario è necessario allegare:

- Ordine di servizio con indicazione dei nominativi del personale dipendente specificando la qualifica, la durata, il costo orario, le ore imputate al progetto e l’incarico attribuitogli per l’esecuzione delle attività progettuali;

- Una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti il numero di ore e le attività svolte dal/la volontario/a nonché le tariffe tabellari applicate previste dal CCNL delle cooperative sociali o dagli albi professionali.

I/le volontari/e non possono essere retribuiti/e per l’attività svolta. Pertanto le prestazioni rese dalle/dai volontari/e non costituiscono un costo, ma la stima figurativa del corrispondente costo reale può essere valorizzata. Alle/i volontari/e potranno essere rimborsate dall’associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute, nell’ambito del progetto, entro limiti precedentemente stabiliti dalle stesse (art. 2 commi 1, 2 e 3, l. 266/1991).

La valorizzazione dell’attività resa dalle/i volontari/e non deve superare:

- per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal CCNL delle cooperative sociali;

- per le prestazioni altamente qualificate o comunque non previste dal CCNL delle cooperative sociali, i tetti massimi delle tariffe specifiche previste dagli albi professionali o dalle tabelle regionali per le prestazioni professionali.

- DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione cartacea, dovranno essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa dal termine del progetto dal soggetto beneficiario competente e devono essere resi consultabili in maniera aggregata, per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta della Regione Lombardia.

- MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

La modulistica (allegato D1 in fase di monitoraggio intermedio e allegati dal D2 al D7 in fase di rendicontazione) per la rendicontazione e il monitoraggio, compilata in ogni sua parte, deve essere inviati via PEC (posta elettronica certificata) a: famiglia@pec.regione.lombardia.it.

Gli allegati D3) e D4) (Rendicontazione 1 e 2) devono essere inviati anche in formato Excel, al fine di velocizzare il controllo dei conteggi in sede di esame della rendicontazione.

Copia conforme dei documenti giustificativi (CV, lettere di incarico, contratti, fatture, notule, impegni di spesa, quietanze), possono essere trasmessi in forma cartacea e consegnati al protocollo generale della Giunta regionale o presso gli sportelli di protocollo degli Uffici Territorio Regionali.

La documentazione, che sia trasmessa in forma cartacea o elettronica, deve essere organizzata in fascicoli o cartelle che contengano per ciascuna tipologia di spesa tutti i documenti richiesti. Ad esempio per la spesa delle consulenze, la cartella/fascicolo della consulente “Rossi” deve contenere: la lettera di incarico, il CV, la fattura, il bonifico, F24 se previsto, i timesheet e la relazione della consulente.

- MODIFICHE AL BUDGET IN CORSO DI PROGETTO

In caso vi sia l’esigenza di apportare modifiche alla destinazione delle risorse in corso di progetto, o modifiche ad azioni del progetto, è obbligatorio richiedere l’autorizzazione alla variazione all’ufficio regionale competente. La lettera di richiesta, con esplicitazione delle motivazioni, dev’essere inviata via PEC all’indirizzo: famiglia@pec.regione.lombardia.it

- RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

In caso di presentazione di documentazione incompleta o non conforme alle presenti linee guida o al progetto approvato, la Regione può richiedere tramite PEC l’invio di integrazioni a quanto precedentemente presentato. In seguito a tali richieste i soggetti beneficiari saranno tenuti a integrare la documentazione entro la data fissata dalla lettera di richiesta.